## 风险管理表
风险管理表
| 风险识别和跟踪 | [17 empty] | 风险状态 | 总数
| 基本信息 | [9 empty] | 措施 |  |  |  |  | 跟踪信息 |  |  | 已识别 | 0
| 编号 | 风险描述 | 风险分类 | 风险影响分类 | 危险度 | 发生概率 | 优先级 | 生存期 | 识别日期 | 跟踪频率 | 风险缓解措施 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 风险应急措施 | 状态 | [跟踪日期] 跟踪描述 | 关闭日期 | 已发生 | 0
| 1 | 新浪验收提出需求列表外的要求 | 商业风险 | 所有 | 致命 | 中 | B | 项目后期 | 项目后期 | 验收发生时 | 与客户约定好验收范围，然后写出详细的需求文档 | 项目经理 | 2014.4.15 | 2014.6.30 |  |  |  |  | 已消失 | 0
说明:
策划时填写识别的风险和对策。定期的跟踪风险的状态和识别新的风险。 .
Note on C4: 描述风险的内容及影响。
Note on E4: 风险影响的分类（主要影响）
Note on P4: 当风险发生的时候采取的应急措施
Note on R4: 对策执行情况/风险状况描述。——保留每次跟踪的描述信息。