## 总计
新浪体育(WP8\Universal(WP\Win))功能点列表 |  |  | WP8 | Universal | 合计工作量（复用） | 合计费用
分类 | 功能点 | 优先级
首页 |  | P1 | 6.7405 | 9.2614 | 11.3613 | 12497.465
热门比赛 | 列表 | P1 | 3.484 | 4.787 | 5.8724 | 6459.5866
| 列表项(分前中后) | P1 | 4.2473 | 5.8358 | 7.159 | 7874.9407
比赛详情页头部 | (分前中后) | P1 | 4.2473 | 5.8358 | 7.159 | 7874.9407
比赛详情页内容 | 图文直播 | P1 | 8.4947 | 11.6717 | 14.3181 | 15749.8815
| 新闻 | P1 | 1.4618 | 2.0085 | 2.464 | 2710.3471
| 数据 | P1 | 11.4183 | 15.6887 | 19.246 | 21170.5756
| 视频集锦 | P1 | 1.4618 | 2.0085 | 2.464 | 2710.3471
| 视频直播 | P1 | 12.2954 | 16.8938 | 20.7243 | 22796.7838
精选要闻 | 焦点图 | P1 | 4.6939 | 6.4495 | 7.9118 | 8702.9791
| 列表页 | P1 | 9.526 | 13.0887 | 16.0564 | 17662.0587
| 新闻正文页 | P1 | 14.358 | 19.7279 | 24.201 | 26621.1382
| 视频正文页 | P1 | 4.2473 | 5.8358 | 7.159 | 7874.9407
| 图集正文页 | P1 | 11.4344 | 15.7109 | 19.2731 | 21200.4441
| 视频集 | P1 | 6.1557 | 8.458 | 10.3758 | 11413.3262
| 专题 | P1 | 6.1557 | 8.458 | 10.3758 | 11413.3262
| 评论页 | P2 | 13.7733 | 18.9245 | 23.2155 | 25536.9994
分享 |  | P2 | 13.603 | 18.6905 | 22.9283 | 25221.1619
个人中心 | 登录／登出 | P1 | 9.9565 | 13.6802 | 16.782 | 18460.2285
| 我的比赛/我的球队 | P1 | 5.1244 | 7.0409 | 8.6374 | 9501.149
| 提醒设置 | P1 | 13.3106 | 18.2888 | 22.4355 | 24679.0925
| 清除缓存 | P1 | 1.8435 | 2.533 | 3.1073 | 3418.0241
| 检查更新 | P1 | 1.2588 | 1.7296 | 2.1217 | 2333.8853
| 打分 | P1 | 1.2588 | 1.7296 | 2.1217 | 2333.8853
| 关于 | P1 | 2.7855 | 3.8273 | 4.6951 | 5164.5937
总计 |  |  | 173.3365 | 238.1643 | 292.1655 | 321382.1007
标黄为产品经理标明优先级较低项
每个功能点对应的工作量，完整包含了这一功能在开发、测试、调试、交互设计、视觉设计、项目管理、验收、文档所有这些部分的工作内容